## แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานโครงการ GoWithUs
ความคืบหน้าที่เสร็จแล้ว |  | 69% | น้ำหนักรวม | 100%
สถานะสามารถเปลี่ยนได้จากรายการ: เสร็จแล้ว / กำลังดำเนินการ / ยังไม่เริ่ม โดยเปอร์เซ็นต์สรุปจะคำนวณใหม่อัตโนมัติ
รายละเอียดการดำเนินงาน | รหัส | รายละเอียดย่อย | ร้อยละ | สถานะ
1. ศึกษาและทำความเข้าใจปัญหา | 1.1 | ศึกษาปัญหาการหาเพื่อนร่วมเดินทาง | 4% | เสร็จแล้ว
1. ศึกษาและทำความเข้าใจปัญหา | 1.2 | ศึกษาแนวคิดระบบแนะนำ การจับคู่ และ Cosine Similarity | 4% | เสร็จแล้ว
2. การรวบรวมข้อมูล | 2.1 | รวบรวมทฤษฎี งานวิจัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | 4% | เสร็จแล้ว
2. การรวบรวมข้อมูล | 2.2 | ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจับคู่เพื่อนร่วมเดินทาง | 4% | เสร็จแล้ว
3. การวิเคราะห์ระบบ | 3.1 | วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ | 4% | เสร็จแล้ว
3. การวิเคราะห์ระบบ | 3.2 | วิเคราะห์กระบวนการทำงานของระบบ Smart Matching | 4% | เสร็จแล้ว
3. การวิเคราะห์ระบบ | 3.3 | วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามสำหรับสร้าง Preference Vector | 4% | เสร็จแล้ว
4. การออกแบบระบบ | 4.1 | ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ | 3% | เสร็จแล้ว
4. การออกแบบระบบ | 4.2 | ออกแบบฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล | 3% | เสร็จแล้ว
4. การออกแบบระบบ | 4.3 | ออกแบบ UI/UX ของแอปพลิเคชันและระบบ Backoffice | 3% | เสร็จแล้ว
4. การออกแบบระบบ | 4.4 | ออกแบบคำถาม Onboarding และการเก็บความต้องการผู้ใช้ | 3% | เสร็จแล้ว
4. การออกแบบระบบ | 4.5 | ออกแบบ User Preference Vector และ Trip Feature Vector | 3% | เสร็จแล้ว
5.1 แอปพลิเคชัน iOS | 5.1.1 | พัฒนาหน้าสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ | 2% | เสร็จแล้ว
5.1 แอปพลิเคชัน iOS | 5.1.2 | พัฒนาหน้า Onboarding และแบบสอบถามความชอบ | 2% | เสร็จแล้ว
5.1 แอปพลิเคชัน iOS | 5.1.3 | พัฒนาหน้า Feed และการค้นหาทริป | 2% | เสร็จแล้ว
5.1 แอปพลิเคชัน iOS | 5.1.4 | พัฒนาหน้ารายละเอียดทริปและแสดง Match Score | 2% | เสร็จแล้ว
5.1 แอปพลิเคชัน iOS | 5.1.5 | พัฒนากระบวนการสร้างทริปและแผนการเดินทาง | 2% | เสร็จแล้ว
5.1 แอปพลิเคชัน iOS | 5.1.6 | พัฒนาหน้าโปรไฟล์และการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ | 2% | เสร็จแล้ว
5.1 แอปพลิเคชัน iOS | 5.1.7 | พัฒนาระบบสนทนาและห้องแชตกลุ่ม | 2% | เสร็จแล้ว
5.1 แอปพลิเคชัน iOS | 5.1.8 | พัฒนาระบบแจ้งเตือนภายในแอป | 2% | เสร็จแล้ว
5.1 แอปพลิเคชัน iOS | 5.1.9 | พัฒนาระบบยืนยันตัวตนด้วยภาพใบหน้า | 2% | เสร็จแล้ว
5.2 Backend และ AI | 5.2.1 | พัฒนา Backend API ด้วย Node.js และ Express | 3% | กำลังดำเนินการ
5.2 Backend และ AI | 5.2.2 | เชื่อมต่อฐานข้อมูล PostgreSQL บน Supabase ผ่าน Prisma | 3% | กำลังดำเนินการ
5.2 Backend และ AI | 5.2.3 | พัฒนาระบบ Matching ด้วย Cosine Similarity | 4% | กำลังดำเนินการ
5.2 Backend และ AI | 5.2.4 | เชื่อมต่อ Gemini API สำหรับสร้างแผนการเดินทาง | 3% | กำลังดำเนินการ
5.2 Backend และ AI | 5.2.5 | เชื่อมต่อระบบแชตและ Push Notification | 2% | กำลังดำเนินการ
5.3 ระบบ Backoffice | 5.3.1 | พัฒนาหน้า Dashboard แสดงสถิติภาพรวม | 1% | เสร็จแล้ว
5.3 ระบบ Backoffice | 5.3.2 | พัฒนาหน้าจัดการผู้ใช้งาน | 1.5% | เสร็จแล้ว
5.3 ระบบ Backoffice | 5.3.3 | พัฒนาหน้าจัดการทริป | 1.5% | เสร็จแล้ว
5.3 ระบบ Backoffice | 5.3.4 | พัฒนาหน้าจัดการรายงานผู้ใช้ | 1.5% | เสร็จแล้ว
5.3 ระบบ Backoffice | 5.3.5 | พัฒนาหน้าตรวจสอบการยืนยันตัวตน | 1.5% | เสร็จแล้ว
5.3 ระบบ Backoffice | 5.3.6 | พัฒนาหน้าประกาศและการแจ้งเตือนระบบ | 1% | เสร็จแล้ว
6. การทดสอบและประเมินผล | 6.1 | ทดสอบการทำงานของแต่ละฟังก์ชัน | 3% | ยังไม่เริ่ม
6. การทดสอบและประเมินผล | 6.2 | ทดสอบความถูกต้องของ Cosine Similarity และ Match Score | 3% | ยังไม่เริ่ม
6. การทดสอบและประเมินผล | 6.3 | ทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างแอป Backend และฐานข้อมูล | 2% | ยังไม่เริ่ม
6. การทดสอบและประเมินผล | 6.4 | ทดสอบการยอมรับของผู้ใช้งาน (UAT) | 2% | ยังไม่เริ่ม
7. การปรับปรุงและจัดทำเอกสาร | 7.1 | ปรับปรุง UI/UX จากผลการทดสอบ | 3% | กำลังดำเนินการ
7. การปรับปรุงและจัดทำเอกสาร | 7.2 | แก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงประสิทธิภาพ | 2% | กำลังดำเนินการ
7. การปรับปรุงและจัดทำเอกสาร | 7.3 | จัดทำรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ | 1% | กำลังดำเนินการ
รวม |  |  | 100% | 69%

## แผนการทำงาน
แผนการทำงานและใบความคืบหน้าโครงการ GoWithUs
ใบความคืบหน้า | รายละเอียดงาน | ร้อยละสะสมเป้าหมาย | สถานะ
ใบที่ 1 | ศึกษาปัญหาการหาเพื่อนร่วมเดินทางและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | 16% | เสร็จแล้ว
ใบที่ 2 | วิเคราะห์ Requirement และออกแบบระบบ รวมถึงแบบสอบถามก่อนเข้าสู่แอป | 35% | เสร็จแล้ว
ใบที่ 3 | พัฒนา Login / Register และระบบแบบสอบถาม Onboarding | 39% | เสร็จแล้ว
ใบที่ 4 | พัฒนาระบบ Matching และการคำนวณ Cosine Similarity | 53% | กำลังดำเนินการ
ใบที่ 5 | เชื่อมต่อฐานข้อมูล PostgreSQL บน Supabase และจัดการข้อมูลแบบสอบถาม | 60% | กำลังดำเนินการ
ใบที่ 6 | พัฒนา Feed, Create Trip, Profile, Chat, Notification และ Backoffice | 77% | เสร็จแล้ว
ใบที่ 7 | เชื่อมต่อ Gemini API และทดสอบระบบ Matching | 92% | ยังไม่เริ่ม
ใบที่ 8 | ประเมินผล ปรับปรุงระบบ และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ | 100% | กำลังดำเนินการ
ความคืบหน้าปัจจุบันจากตารางดำเนินงาน |  | 69%

## ใบที่ 1
ใบความคืบหน้า ใบที่ 1: ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล
วัตถุประสงค์ | ศึกษาเหตุผลและปัญหาของการหาเพื่อนร่วมเดินทาง รวมถึงรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกำหนดแนวทางโครงการ
ลำดับ | งานที่ดำเนินการ | สถานะ | หมายเหตุ/หลักฐาน
1 | ศึกษาปัญหาการเดินทางคนเดียวและการหาเพื่อนร่วมทาง | เสร็จแล้ว
2 | ศึกษาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเข้ากันได้ | เสร็จแล้ว
3 | รวบรวมงานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้อง | เสร็จแล้ว
4 | สรุปปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตเบื้องต้น | เสร็จแล้ว
ผลลัพธ์ที่ได้
1. | รายการปัญหาและความต้องการเบื้องต้น
2. | ข้อมูลอ้างอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. | กรอบแนวคิดเริ่มต้นของระบบ GoWithUs
ร้อยละสะสมเป้าหมาย |  | 16%

## ใบที่ 2
ใบความคืบหน้า ใบที่ 2: วิเคราะห์ Requirement และออกแบบระบบ
วัตถุประสงค์ | วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ พร้อมออกแบบกระบวนการและโครงสร้างระบบ
ลำดับ | งานที่ดำเนินการ | สถานะ | หมายเหตุ/หลักฐาน
1 | วิเคราะห์ Functional และ Non-functional Requirements | เสร็จแล้ว
2 | กำหนด User Requirement และ Admin Requirement | เสร็จแล้ว
3 | ออกแบบ Use Case, User Flow และ System Architecture | เสร็จแล้ว
4 | ออกแบบแบบสอบถาม Onboarding สำหรับเก็บความชอบ | เสร็จแล้ว
ผลลัพธ์ที่ได้
1. | เอกสาร Requirement
2. | Use Case และ User Flow
3. | Architecture Diagram และโครงสร้างแบบสอบถาม
ร้อยละสะสมเป้าหมาย |  | 35%

## ใบที่ 3
ใบความคืบหน้า ใบที่ 3: พัฒนาระบบสมาชิกและ Onboarding
วัตถุประสงค์ | พัฒนากระบวนการสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ และเก็บข้อมูลความชอบก่อนเริ่มใช้งานแอป
ลำดับ | งานที่ดำเนินการ | สถานะ | หมายเหตุ/หลักฐาน
1 | พัฒนา Login และ Register | เสร็จแล้ว
2 | เพิ่ม Username อายุ และข้อมูลโปรไฟล์เริ่มต้น | เสร็จแล้ว
3 | พัฒนาคำถาม Budget, Activity, Time และ Style | เสร็จแล้ว
4 | บันทึกคำตอบเป็นข้อมูลสำหรับ Preference Vector | เสร็จแล้ว
ผลลัพธ์ที่ได้
1. | หน้าสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
2. | หน้า Onboarding
3. | ข้อมูลผู้ใช้และความชอบในฐานข้อมูล
ร้อยละสะสมเป้าหมาย |  | 39%

## ใบที่ 4
ใบความคืบหน้า ใบที่ 4: พัฒนา Smart Matching และ Cosine Similarity
วัตถุประสงค์ | พัฒนากลไกเปรียบเทียบความชอบของผู้ใช้กับคุณลักษณะของทริปและแสดงผลเป็น Match Score
ลำดับ | งานที่ดำเนินการ | สถานะ | หมายเหตุ/หลักฐาน
1 | สร้าง User Preference Vector | กำลังดำเนินการ
2 | สร้าง Trip Feature Vector | กำลังดำเนินการ
3 | Normalize และกำหนดน้ำหนักแต่ละมิติ | กำลังดำเนินการ
4 | คำนวณ Cosine Similarity และใช้ Feasibility Rules | กำลังดำเนินการ
ผลลัพธ์ที่ได้
1. | Matching Module
2. | Match Score เป็นเปอร์เซ็นต์
3. | ผลทดสอบกรณีใกล้เคียงและไม่ใกล้เคียง
ร้อยละสะสมเป้าหมาย |  | 53%

## ใบที่ 5
ใบความคืบหน้า ใบที่ 5: เชื่อมต่อ Backend และฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์ | พัฒนาการรับส่งข้อมูลระหว่างแอป Backend และฐานข้อมูลให้รองรับฟังก์ชันหลักของระบบ
ลำดับ | งานที่ดำเนินการ | สถานะ | หมายเหตุ/หลักฐาน
1 | พัฒนา REST API ด้วย Node.js และ Express | กำลังดำเนินการ
2 | เชื่อม PostgreSQL บน Supabase ผ่าน Prisma | กำลังดำเนินการ
3 | จัดเก็บ Users, Profiles, Trips, Matches และ Messages | กำลังดำเนินการ
4 | ตรวจสอบ Authentication, Validation และ creatorId | กำลังดำเนินการ
ผลลัพธ์ที่ได้
1. | Backend API
2. | Database Schema และข้อมูลทดสอบ
3. | การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแอป
ร้อยละสะสมเป้าหมาย |  | 60%

## ใบที่ 6
ใบความคืบหน้า ใบที่ 6: พัฒนาฟังก์ชันแอปและ Backoffice
วัตถุประสงค์ | พัฒนาส่วนติดต่อและฟังก์ชันการใช้งานหลักให้ครอบคลุมผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ
ลำดับ | งานที่ดำเนินการ | สถานะ | หมายเหตุ/หลักฐาน
1 | พัฒนา Feed, Trip Detail และ Create Trip แบบหลายขั้นตอน | เสร็จแล้ว
2 | พัฒนา Profile, My Trips, Chat และ Notification | เสร็จแล้ว
3 | พัฒนาการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า | เสร็จแล้ว
4 | พัฒนา Dashboard และหน้าจัดการข้อมูล Backoffice | เสร็จแล้ว
ผลลัพธ์ที่ได้
1. | แอป iOS ที่ใช้งานฟังก์ชันหลักได้
2. | ระบบ Chat และ Notification
3. | เว็บไซต์ Backoffice สำหรับผู้ดูแลระบบ
ร้อยละสะสมเป้าหมาย |  | 77%

## ใบที่ 7
ใบความคืบหน้า ใบที่ 7: เชื่อมต่อ Gemini API และทดสอบระบบ
วัตถุประสงค์ | เพิ่มผู้ช่วยสร้างแผนการเดินทางและทดสอบความถูกต้องของการทำงานร่วมกันทุกส่วน
ลำดับ | งานที่ดำเนินการ | สถานะ | หมายเหตุ/หลักฐาน
1 | เชื่อมต่อ Gemini API สำหรับ AI Chat | ยังไม่เริ่ม
2 | สร้าง Draft และ Itinerary ให้ครบตามจำนวนวัน | ยังไม่เริ่ม
3 | ทดสอบ Matching, Backend และฐานข้อมูลร่วมกัน | ยังไม่เริ่ม
4 | เก็บหลักฐานผลการทดสอบและข้อผิดพลาด | ยังไม่เริ่ม
ผลลัพธ์ที่ได้
1. | AI ช่วยสร้างทริปและแผนการเดินทาง
2. | ผล Unit, Integration และ System Testing
3. | หลักฐานการทดสอบระบบ Matching
ร้อยละสะสมเป้าหมาย |  | 92%

## ใบที่ 8
ใบความคืบหน้า ใบที่ 8: ประเมินผล ปรับปรุง และจัดทำรายงาน
วัตถุประสงค์ | ประเมินคุณภาพระบบ ปรับปรุงข้อผิดพลาด และจัดทำเอกสารโครงการฉบับสมบูรณ์
ลำดับ | งานที่ดำเนินการ | สถานะ | หมายเหตุ/หลักฐาน
1 | ทดสอบการยอมรับของผู้ใช้งาน (UAT) | กำลังดำเนินการ
2 | ประเมินความพึงพอใจหรือ SUS | กำลังดำเนินการ
3 | ปรับปรุง UX/UI และประสิทธิภาพระบบ | กำลังดำเนินการ
4 | จัดทำบทที่ 4 สรุปผล และเอกสารฉบับสมบูรณ์ | กำลังดำเนินการ
ผลลัพธ์ที่ได้
1. | ผลการประเมินผู้ใช้งาน
2. | ระบบฉบับปรับปรุง
3. | รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์
ร้อยละสะสมเป้าหมาย |  | 100%